## Sheet1
运城市中央环境保护督察整改任务销号验收情况汇总表
编号 | 整改任务 | 整改目标 | 整改工作进展 | 整改时限 | 验收情况
03 | 部分项目在报批区域污染物削减方案过程中不严不实，抽查晋中市寿阳明泰、长治市潞安长子高河等低热值煤发电项目发现，项目前置条件要求的区域污染物减排方案中，均存在虚报或未按时限淘汰替代锅炉等问题。 | 制定切实可行的区域污染物削减方案并确保落实，按期完成替代锅炉的停运和淘汰。 | 经核实，运城市无低热值煤发电项目，因此不存在低热值煤发电项目区域污染物削减方案问题。 | 2017年底前 | 排查整改工作完成，予以销号验收
05 | 大同市目标责任考核中，生态环保类总分从2013-2015年的20分以上大幅度下降为2016年的3分，与中央加强生态环境保护的要求明显不符。 | 严格考核评价标准，提高目标责任考核生态环保指标权重系数，进一步完善考核制度，科学合理确定目前责任考核指标和考核体系。 | 2013年——2016年，运城市对各县（市、区）的年度目标责任考核工作任务为100分，其中生态环保类分别占8分、10分、10分、17分，生态环保类占比呈逐年稳步上升趋势。2017年，运城市对各县（市、区）的年度目标责任考核区域经济专项升级指标为50分，其中，平陆、垣曲2县的资源环境考核指标为11分，其余11个县（市、区）为8分。 2017年11月6日根据《关于<山西省贯彻落实中央第二环境保护督察组反馈意见整改方案>的补充通知》（晋环督改发电﹝2017﹞9号），运城市考核办将2017年度目标责任考核指标分值进行调整，区域经济专项升级指标总分由50分增加到55分，平陆县、垣曲县生态环保类指标分值由11分调整到16分；其余11个县（市、区）由8分调整到13分。 | 2017年底前 | 整改工作完成，予以销号验收
09 | 2015年以来，环境保护部组织对山西省多个地市开展督查，发现大量环境问题，先后对4个设区市和1个县级市进行公开约谈。但有关地市和部门依然重视不够，整改得过且过、敷衍了事，以转发文件落实部署、以制订方案代替整改。 | 坚持党政同责、一岗双责，全面落实环保部约谈整改要求。举一反三，完善长效机制，巩固整改成果，持续抓好突出环境问题整治。 | （一）河津市全面落实环保部约谈整改要求。河津市委、市政府印发了《河津市环保专项整治“百日大会战”行动方案的通知》（河发〔2017〕1号），集中开展保护母亲河专项行动、大气污染防治行动、固废危废整治行动、严厉打击违法排污行动、面源污染治理提质行动、企业厂容厂貌清洁整治行动、取缔非法违法土小企业、化解信访举报行动等八个专项行动，并建立台账。同时成立了7个专项排查检查组，逐企逐厂、逐乡逐村对全市所有企业进行全面排查，查摆出焦化、钢铁、电力等6个行业26家重点企业存在122个问题，全部纳入举一反三问题台账，明确了责任领导、责任股室和责任人，督促企业尽快完成治理。2017年10月，聘请省焦化、钢铁类专家，对全市焦化、钢铁行业全面检查把脉。为确保整改成效，河津市从市直单位抽调500名干部，深入到146家重点企业包联督战，9个乡镇（街道）及环保、交通、住建等相关部门成立领导小组，全力开展攻坚。目前，河津市焦化、钢铁、电力、涉铝等154家企业均按照制定的整改方案整改到位。对全市所有企业进行严格监管，环保约谈以来，共查封企业130家，责令改正289家，处罚659万元，移交司法环境违法案件6起，有效震慑了环境违法行为，持续传导环保压力。推进科技监管，完成在线监控平台验收，新纳入在线监控企业16家。同时对重点信访案件进行了回头看，彻底消除隐患。今年共处理各类信访案件167件。 （二）运城市全面开展举一反三。针对环保部约谈问题，运城市全面举一反三，开展多个专项行动，不断建立完善长效机制，取得一定工作成效。一是开展各类专项行动，包括砖瓦行业整治工作、纳污坑塘整治工作、未利用地非法排污执法行动和电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动清理整顿工作等专项行动；二是建立长效机制，召开联席会议，由运城市委政法委召集政法、环保、公安、检察院、法院五部门，召开打击环境污染犯罪联席会议，制定下发《运城市打击环境污染犯罪专项行动实施方案》，全力推进全市此项工作的开展；三是工作成效显著，运城市共办理环境行政处罚案件444件，收缴罚款共计3033.423万元；全市四类典型案件共计81件，其中查封、扣押21件，限产、停产24件，移送拘留32件，涉嫌污染犯罪移送公安机关4件。 | 2017年底前 | 整改工作完成，予以销号验收
11 | 2015年底，运城市因综合督查整改不力被环境保护部挂牌督办；2017年4月，运城河津市又因企业污染突出、违法违规问题处理不到位被环境保护部约谈。但运城市对环境保护工作仍重视不够，现场督察发现，全市部分钢铁、焦化企业尚未完成提标改造，平陆、临猗、永济等地污水处理厂仍不能正常运行，大量超标污水排入黄河。 | 环保部约谈反馈的问题全部整改到位3县市污水处理厂稳定运行，达标排放。 | (一)约谈整改涉及5个问题已完成整改。一是华鑫源环境问题，投资5000余万元对企业水、气设施进行了全面提升；二是润升豆业违法生产问题，已于3月5日彻底拆除；三是中铝赤泥坝污染问题，投资1360.9万实施赤泥堆场防汛改造项目，于12月完成建设；四是黄河滩10家小餐饮污染问题，共整治3家，取缔7家；五是中铝雨污分流问题，投资2236万元实施雨污管道，于12月22日完成整改. （二）运城市共有焦化企业19家，钢铁企业7家，均安装了在线监控设备并与环保部门联网，纳入正常的监管范围，各项污染物可以做到达标排放. （三）1.平陆污水处理厂：投资1803万元实施污水处理厂一期改造工程，主要建设安装了磁悬浮风机、生化池曝气系统、推进器等设备，11月底生化池进水调试运行，12月底完成全部改造工程，污水可以满足达标排放。 2.永济污水处理厂：按要求完善各项管理制度、对在线设施进行调试、完成污泥干化场整治、污泥培养驯化等工作，污水可以做到达标排放。 3.临猗污水处理厂：投资700余万元建设临猗县水污染源自动监控平台，对沿涑水河14家排污企业出水水质进行实时监测，9月底已投入运行；首创生活污水处理厂总投资3000万建设均质池和事故池，该工程已开工建设，制定了倒排工期表，确保2018年2月底投入运行。 | 2017年底前 | 整改工作完成，予以销号验收
30 | 散煤污染管控缺位。山西省单位面积耗煤量约为全国平均水平的5倍，燃煤污染是全省采暖期空气质量恶化的重要因素。一些地市虽开展了散煤替代工作，但存在进展缓慢、替代用洁净焦质量不合格等问题。 | 推进煤改电、煤改气和燃煤锅炉淘汰整治任务，重点城市划定禁煤区，减少散煤使用，增加清洁能源供应。2017年底，全省城市热电联产集中供热率达到63%以上；到2020年，全省城市热电联产集中供热率达到68%以上。2017年，全省城市（含县城）集中供热率达到91%以上；到2020年，全省城市（含县城）集中供热率达到94%以上。到2020年，商品煤监督抽查合格率达到98%以上，逐步提高洁净型煤的监督抽查合格率。 | （一）一是燃煤锅炉取缔。经质监部门对辖区范围内锅炉进行排查统计，运城市建城区和县城建城区共有182台燃煤锅炉，目前已全部按照省、市政府要求取缔整改，并以公告的形式在当地煤体或报纸上进行了公告注销完毕；2016年底运城市中心城区和各县建成区1490台（10蒸吨/小时以下）燃煤锅炉已全部完成取缔，2017年底运城建成区10台20蒸吨/小时燃煤锅炉全部完成取缔。 二是提高集中供热率。目前，全市集中供热面积5528.42万平方米，集中供热普及率为91.3%，其中实施热电联产集中供热的县（市、区）有中心城区、永济市、河津市、垣曲县等4县（市、区），热电联产供热面积为2028万平方米，占集中供热面积的36.7%。 （二）2016年开展“三治一化”行动时，全市小燃煤锅炉包括各类餐饮、食品加工、门面房等非法燃煤设施已全面取缔。2017年12月12日-31日，运城市对秋冬季大气污染综合治理攻坚行动进行第二次专项督查，督查未发现各县（市、区）建成区餐饮、食品加工、门面房存在非法燃煤设施。 （三）运城市共有洁净焦生产企业14家，运城市质监局下发《关于对洁净焦炭生产企业开展监督抽查的通知》，要求相关县市局对煤焦企业开展全面监督检查。坚持产品出厂自检制度，不合格产品绝不出厂。2017年以来经三个县（市）局抽样检查，产品质量合格率均为100%。 | 2017年底前完成阶段性任务，持续推进。 | 2017年度整改任务完成，予以销号验收
31 | 太原市274个城中村和农村采暖期燃煤用量达110余万吨，但2016年采暖季仅有25%完成替代。临汾市2017年1月抽检12批次民用洁净焦中，有6批次不合格；运城市盐湖区2016-2017采暖季抽检9批次洁净焦均不合格。煤质管控缺位，2016-2017年采暖期，太原、晋城、晋中等市环保等部门对主城区散煤煤质进行抽样监测，分别有96%、80%和61%的煤样超标，各地城中村、农村地区散煤污染十分突出。 | 加快城市清洁能源替代，洁净焦、散煤质量确保达标。 | （一）2017年“煤改气”“煤改电”工程实施以来，运城市总共投入资金7458万元，已全部下拨至各县（市、区）、开发区。全市计划“煤改气”“煤改电”改造63769户，已完成66825户，占计划改造总数的105%。 （二）在省煤炭厅指导下，全市以储煤场规划、告知性备案和劣质煤销售管控为重点，先后9次对散煤销售管理工作进行安排部署，全面加强日常监管。采取明查暗访、突击检查和专项行动相结合的办法，进行了2次全面覆盖、不留盲区、不留死角的“拉网式”检查，共排查各类储煤场（点）372个（含洗煤、型煤加工企业），其中没有工商执照经营企业150个，全部移交工商部门处理，环保手续、设施不到位的107个，移交环保部门予以处理。同时制定了《运城市劣质煤销售整顿百日行动方案》《运城市劣质煤销售管控实施方案》，明确了企业主体责任和部门监管责任。 | 2017年底前 | 整改工作完成，予以销号验收
34 | 全省各类煤场、料场、渣场和排土场较多，普遍存在苫盖封闭不到位、抑尘措施不足、疏于监管等问题，扬尘污染突出，群众反映强烈。 | 建立行之有效的扬尘污染管控机制。 | （一）全市共排查“散乱污”企业670家，其中已取缔和完成治理670家，取缔和完成治理率100%。 （二）运城市大气污染防治工作领导组印发《关于强化秋冬季扬尘治理的通知》，全面排查渣场和排土场的环境保护措施落实情况，不符合要求的一律停业整治；印发《关于对水泥搅拌站进行集中治理的通知》，对达不到要求的水泥搅拌站不允许开工生产；组织开展全市建筑市场检查，要求资质企业自有料场全部建设抑尘墙或高围墙等措施，对自有料场地面全部硬化并定期洒水，堆料场覆盖和拌和置封闭，每天有专人清扫地面，保持场地清洁卫生。 （三）运城市中心城区所有工地已全部停工，并向电力、供水部门下达停水、停电通知；各县（市、区）、开发区建筑工地必须达到六个百分之百要求，达不到的停工整改；提高整改标准，对施工场地裸露地面和土方要求采用3针以上网布进行苫盖，对白灰水泥等细物料必须用6针以上的网布进行苫盖；公安交警部门加大对抛洒车辆的监管力度，并实施车辆运输定位管理；严格落实施工场地“六个百分之百”，严厉打击非法施工企业；先后对不达标建筑工地企业进行行政处罚，罚款金额40万元。 | 2017年底前 | 整改工作完成，予以销号验收
42 | 清徐、河津、介休、泽州等地区钢铁、焦化、冶炼等重化企业集中，环境管理粗放，周边环境污染严重。 | 强化监管执法措施，确保达标排放，提升环境质量。 | （一）河津市建立了铝工业园区企业台账、王家岭循环经济工业园区企业台账，对铝工业园区7家企业，王家岭循环经济工业园区5家企业实施停产整治；对钢铁行业、焦化行业企业实施环保整治提升专项行动。 （二）铝工业园区和王家岭循环经济工业园区整合为河津经济技术开发区，于2017年11月13日经省政府予以批复。12月6日，河津市政府组织国土、住建、环保、采购中心等部门召开协调会，启动河津市经济技术开发区规划环评编制工作。 | 2017年底前 | 整改工作完成，予以销号验收