2022年度《政府工作报告》落实情况台账（2022.04）

| 牵头 单位 | 工作任务 | 时限要求 | 进展情况 | 下个月工作计划 | 是否达到序时进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市直政府系统各单位 | 1.深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平。 | 长期推进 | 我局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，1-4月份6次在全体人员大会、主题党日等活动上，学习中央、省、市文件、会议精神、讲话共20篇。 | 通过全体人员大会、主题党日等活动，结合上级要求，及时跟进学习中央、省、市相关会议和文件精神，持续在学懂弄通上下功夫，将党的创新理论入脑入心。 | 是 |  |
|  | 2.认真执行市人大及其常委会的决议决定，贯彻执行地方性法规，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。 | 长期推进 | 一是协助市政协开展“推动数字经济和实体经济融合发展”专题调研；二是积极做好全国人大常委会环保法执法检查准备工作；三是贯彻落实市人大和政协各类意见建议。 | 继续认真执行市人大及其常委会的决议决定，认真完成市人大和政协交办的各项工作，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。 | 是 |  |
|  | 3.把握全面从严治党要求，驰而不息纠治“四风”，强化重点领域关键岗位监管，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。 | 长期推进 | 一是根据安排完成科级干部廉政档案更新；二是党组成员、各科室负责人代表签订2022年党风廉政建设工作责任书；三是结合作风大整顿活动，组织机关全体党员干部观看警示教育片《逾矩》、学习关于党员干部作风问题典型案例的通报8次。 | 结合全面建设清廉运城行动，持续常态化开展警示教育活动，推动纪律内化于心、外化于行。 | 是 |  |
|  | 4.严控一般性支出，确保每一笔钱都用在刀刃上。 | 长期推进 | 按照预算严控一般性支出，并制定了若干举措。如压缩办公经费、加强公务接待管理、降低会议成本、严控差旅审批制度。1-4月份一般性支出较去年降低25%。 | 加强财会监督，完善内部控制制度，规范会计核算。 | 是 |  |
| 市科技局 | 139.落实好揭榜挂帅制，优化项目管理机制，实行结题验收备案制，为科研人员松绑减负赋权。 | 2022年12月底前 | 深入我市相关产业一线调研，面向全市征集2022年科技计划项目需求，共征集到111项项目需求建议，之后将根据征集的建议编制2022年项目申报指南。 | 围绕外加剂、风机、水泵等重点领域，持续征集揭榜挂帅项目需求；验收2020年科技计划项目。 | 是 |  |
|  | 140.加强镁合金薄板加工、电机绝缘系统等10项关键技术攻关，解锁更多原创性科技成果。 | 2024年12月底前 | 2021年实施的镁合金薄板加工等8项“揭榜挂帅”项目已签订任务书，正在会同财政局走资金拨付程序；其他科技计划项目资金已下达，正在积极引导促进关键技术攻关。 | 督促各个项目按照任务书有序实施。 | 是 |  |
|  | 141.发挥运城科技大市场公共服务作用，技术合同年交易额超过40亿元。 | 2022年12月底前 | 截至目前，2022年累计收集统计技术合同67份，金额2.02亿元。 | 5月份将前往企业实地调研，收集企业技术合同，预计收集登记技术合同1.5亿元左右。 | 是 |  |
|  | 142.建好运城碳中和产业研究院。 | 2022年12月底前 | 经过前期准备，市科技局于4月20日邀请重点领域成员单位和山西省地球物理化学勘查院，组织召开了运城碳中和产业研究院建设工作研讨会，为运城碳中和产业研究院建设奠定坚实基础。 | 继续与山西省地球物理化学勘查院积极对接，起草运城碳中和产业研究院建设方案。 | 是 |  |
|  | 143.新建9家重点实验室、新型研发机构等省级创新平台。 | 2022年12月底前 | 根据省科技厅相关文件精神，积极组织企业和高校院所申报省技术创新中心，有2家申报单位正在进行网上申报材料填写。 按照省实验室体系建设工作计划安排，转发《关于组织申报2022年度省重点实验室的通知》，积极组织我市符合条件的企事业单位进行申报。 | 1.继续开展省技术创新中心申报工作，严格按照申报要求对申报材料进行审核，推荐上报省科技厅； 2.按照省科技厅通知，开展省级重点实验室的申报工作，审核申报材料并推荐上报省科技厅； | 是 |  |
|  | 144.实施高新技术企业倍增计划，力争全年新增20家、总数达到220家。 | 2022年12月底前 | 根据各县（市、区）2021年高新技术企业数考核完成情况，将2022年我市高新技术企业任务目标进行分解，下发至各县（市、区）科技主管部门，层层压实责任，确保圆满完成我市2022年度高新技术企业数任务。 | 开展我市2022年第一批高新技术企业申报工作，根据省厅通知和《高新技术企业认定管理实施办法（试行）》要求，对本地区高新技术企业认定申请材料进行网络审查和形式审查，并对部分企业进行现场实地核查。5月底前将企业申报相关材料提交至省高企认定办公室。 | 是 |  |
|  | 145.全社会研发经费投入强度达到1.41%。 | 2022年12月底前 | 截至目前，已完成2022年市级科技计划项目建议征集工作，共征集到111项项目需求建议，之后将根据征集的建议编制2022年项目申报指南。 | 积极引导企业申报省市级科技计划项目，带动社会科技研发经费投入。 | 是 |  |