2022年度《政府工作报告》落实情况台账（2022.05）

| 牵头 单位 | 工作任务 | 时限要求 | 进展情况 | 下个月工作计划 | 是否达到序时进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市直政府系统各单位 | 1.深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平。 | 长期推进 | 我局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，5月份在主题党日活动上，学习中央、省、市文件、会议精神、讲话共7篇。 | 通过全体人员大会、主题党日等活动，结合上级要求，及时跟进学习中央、省、市相关会议和文件精神，持续在学懂弄通上下功夫，将党的创新理论入脑入心。 | 是 |  |
|  | 2.认真执行市人大及其常委会的决议决定，贯彻执行地方性法规，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。 | 长期推进 | 一是向政协五届二次会议汇报全市创新平台建设和科技成果转化情况；二是继续认真落实市人大和政协各类意见建议。 | 继续认真执行市人大及其常委会的决议决定，认真完成市人大和政协交办的各项工作，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。 | 是 |  |
|  | 3.把握全面从严治党要求，驰而不息纠治“四风”，强化重点领域关键岗位监管，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。 | 长期推进 | 一是迎接党员干部作风大整顿“政治体检”；二是开展二季度谈心谈话。 | 结合全面建设清廉运城行动，持续常态化开展警示教育活动，推动纪律内化于心、外化于行；巩固拓展党员干部作风大整顿活动成果持续深化为民办实事解难题工作。 | 是 |  |
|  | 4.严控一般性支出，确保每一笔钱都用在刀刃上。 | 长期推进 | 完善会计从业人员的考核监督体系，学习了《打通政策落地“最后一公里”》工作专题会》；24日早观看了财政局组织培训的内部控制报告线上培训会，结合单位实际，主要从固定资产入库、登记、分配完善了内部控制制度；25日参加学习《省厅关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》会议；根据省厅要求已经完成预算一体化的上线工作，并做到及时准确记账。 | 编报2021年行政事业单位内部控制；根据晋财办发[2022]16号文件精神继续深入学习；细化财务制度及内部控制制度，并绘制出流程图 | 是 |  |
| 市科技局 | 139.落实好揭榜挂帅制，优化项目管理机制，实行结题验收备案制，为科研人员松绑减负赋权。 | 2022年12月底前 | 一是积极组织承担2020年科技计划项目的企业提交项目验收资料，正在对验收资料进行审核，待验收资料完善后将组织专家开展项目结题验收工作。二是5月17日，针对混凝土外加剂产业领域，召开产业共性技术需求研讨会，征求企业技术专家意见，进一步梳理凝练一批需重点突破的行业共性关键技术课题。 | 一是持续验收2020年科技计划项目。二是根据外加剂、水泵和风机三个产业领域的企业研发状况及技术需求，凝练出行业共性技术需求。 | 是 |  |
|  | 140.加强镁合金薄板加工、电机绝缘系统等10项关键技术攻关，解锁更多原创性科技成果。 | 2024年12月底前 | 2021年实施的镁合金薄板加工、铝合金棒胚等8项“揭榜挂帅”项目已签订任务书，资金也已下达，加快推进关键技术的研发。 | 督促各个项目按照任务书有序实施。 | 是 |  |
|  | 141.发挥运城科技大市场公共服务作用，技术合同年交易额超过40亿元。 | 2022年12月底前 | 截至目前，2022年累计收集统计技术合同93份，金额9.63亿元。 | 6月份将前往企业实地调研，收集企业技术合同，预计收集登记技术合同1.5亿元左右。 | 是 |  |
|  | 142.建好运城碳中和产业研究院。 | 2022年12月底前 | 已起草《运城碳中和产业研究院建设方案》并征集相关单位意见建议，经与山西省地球物理化学勘查院协调，拟定选址地点为清控创新基地。 | 持续推进运城碳中和产业研究院建设。 | 是 |  |
|  | 143.新建9家重点实验室、新型研发机构等省级创新平台。 | 2022年12月底前 | 一是开展省技术创新中心申报工作，严格按照申报要求对运城学院、宏光医玻、建龙实业等11家申报单位的申报材料进行审核，推荐上报省科技厅。二是.按照省科技厅通知，开展省级重点实验室的申报工作，审核安瑞风机、大禹生物等4家企业的省重点实验室申报书并推荐上报省科技厅。 | 积极与省科技厅沟通对接，及时掌握各省重点实验室和省技术创新中心的进展情况。 | 是 |  |
|  | 144.实施高新技术企业倍增计划，力争全年新增20家、总数达到220家。 | 2022年12月底前 | 根据山西省高新技术企业认定管理办公室工作安排，开展2022年度第一批高新技术企业申报工作，对鑫晟新材料、格瑞特和安瑞风机3家企业的申报材料进行初步审查，并进行实地核查，指导企业完善申报材料，进行推荐上报，并将企业申报相关材料提交至省高企认定办公室。 | 开展2022年度第二批高新技术企业申报工作，积极组织企业进行申报。 | 是 |  |
|  | 145.全社会研发经费投入强度达到1.41%。 | 2022年12月底前 | 根据征集的111项项目需求建议，正在编制对应类别的项目申报指南，预计，预计6月底公开发布。 | 积极引导企业申报省市级科技计划项目，带动社会科技研发经费投入。 | 是 |  |