2022年度《政府工作报告》落实情况台账（2022.12）

| 牵头 单位 | 工作任务 | 时限要求 | 进展情况 | 下个月工作计划 | 是否达到序时进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市直政府系统各单位 | 1.深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平。 | 长期推进 | 我局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，12月份在主题党日活动和中心组学习会议上，学习中央、省、市文件、会议精神、讲话共15篇。 | 通过全体人员大会、主题党日等活动，结合上级要求，及时跟进学习中央、省、市相关会议和文件精神，持续在学懂弄通上下功夫，将党的创新理论入脑入心。 | 是 |  |
|  | 2.认真执行市人大及其常委会的决议决定，贯彻执行地方性法规，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。 | 长期推进 | 认真梳理我局行政职权10项，动态更新流程图、风险防控图；梳理我局行政执法事项裁量基准，并及公示；总结2022年法治建设情况，严格执行市人大及其常委会的决议和决定，认真办好人大代表提出的议案和意见建议，积极配合市人大常委会和代表的视察调研。 | 认真完成市人大和政协交办的各项工作，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。 | 是 |  |
|  | 3.把握全面从严治党要求，驰而不息纠治“四风”，强化重点领域关键岗位监管，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。 | 长期推进 | 认真学习贯彻上级关于严重违纪违法案件及其教训警示的通报共3份。 | 结合全面建设清廉运城行动，持续常态化开展警示教育活动，推动纪律内化于心、外化于行；有序推进清廉机关创建工作。 | 是 |  |
|  | 4.严控一般性支出，确保每一笔钱都用在刀刃上。 | 长期推进 | 完成了市本级预算执行，人员预算追加以及2023年人员经费预算工作。 | 计划完成人员工资支出，决算工作。 | 是 |  |
| 市科技局 | 139.落实好揭榜挂帅制，优化项目管理机制，实行结题验收备案制，为科研人员松绑减负赋权。 | 2022年12月底前 | 2021年承担的市级科技计划项目，已完成中期检查；2022年承担的84项市级科技计划项目，已全部收齐项目任务书，同时对13家市直单位承担的41个项目进行资金拨付，截至目前，6家市直单位已收到资金，剩余7家市直单位正在办理相关手续。 | 持续推进市级科技计划项目工作，确保项目顺利实施。 | 是 |  |
|  | 140.加强镁合金薄板加工、电机绝缘系统等10项关键技术攻关，解锁更多原创性科技成果。 | 2024年12月底前 | 加强关键技术攻关，“低密度高强韧镁合金薄板加工关键技术”、“光储直柔分布式光伏高效消纳关键技术研究”等8个“揭榜挂帅”项目正在顺利进行中，按照项目计划有序开展，已取得阶段性成果。 | 持续跟进各个项目进展，督促项目有序进行。 | 是 |  |
|  | 141.发挥运城科技大市场公共服务作用，技术合同年交易额超过40亿元。 | 2022年12月底前 | 截至目前，2022年累计收集统计技术合同358份，合同金额40.19亿元。 | 根据市政府任务情况制定2023年任务指标。 | 是 |  |
|  | 142.建好运城碳中和产业研究院。 | 2022年12月底前 | 12月8日，举行运城碳中和产业研究院揭牌仪式，副市长李哲应邀出席并致辞，山西地质集团有限公司党委书记、董事长江荣在线上出席会议并致辞。国际宇航科学院（IAA）院士、广州大学地理科学与遥感学院教授王晋年，清华大学碳中和研究院气候变化与碳中和战略研究中心主任、首席科学家李政教授，分别作了题为《碳中和与生态价值》《碳达峰碳中和的路径与政策实施》的专题报告。 | 持续推进研究院新址装修工作。 | 是 |  |
|  | 143.新建9家重点实验室、新型研发机构等省级创新平台。 | 2022年12月底前 | 国家级创新平台建设取得突破，盐湖高新区科技企业孵化器获批成为我市首个国家级综合性孵化器；运城地福来生物科技发展有限公司建设的微藻生物技术研究院通过省厅认定，成为我市首家省级新型研发机构；中磁科技股份有限公司通过省级科技成果转化示范企业认定，盐湖高新区通过省级科技成果转化示范基地认定；我市7家省级众创空间和2家省级科技企业孵化器已通过省科技厅认定。我市铜基新材料山西省重点实验室、山西省钢铁冶金固废高效低碳利用技术创新中心、山西省镁及镁合金成形技术与装备中试基地、山西省特优农产品梯次高值利用技术创新中心4家平台已成功批准建设。 | 制定2023年的工作计划。 | 是 |  |
|  | 144.实施高新技术企业倍增计划，力争全年新增20家、总数达到220家。 | 2022年12月底前 | 今年分四批共推荐申报102家，目前通过省高企认定管理部门评审并上报科技部备案公示91家，年底高新技术企业总数将突破240家，超额完成考核任务。 | 配合完成后续工作，等待正式认定文件。 | 是 |  |
|  | 145.全社会研发经费投入强度达到1.41%。 | 2022年12月底前 | 2022年共受理市级科技计划项目176项，经过材料审查、实地考察、专家评审、会议研究等程序，最终立项84项，目前正在进行项目资金拨付阶段。 | 持续推进市级科技计划项目申报工作，完成2022年项目资金拨付事宜。 | 是 |  |