2022年度《政府工作报告》落实情况台账（2022.10）

| 牵头 单位 | 工作任务 | 时限要求 | 进展情况 | 下个月工作计划 | 是否达到序时进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市直政府系统各单位 | 1.深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平。 | 长期推进 | 我局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。 | 通过全体人员大会、主题党日等活动，结合上级要求，及时跟进学习中央、省、市相关会议和文件精神，持续在学懂弄通上下功夫，将党的创新理论入脑入心。 | 是 |  |
|  | 2.认真执行市人大及其常委会的决议决定，贯彻执行地方性法规，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。 | 长期推进 | 认真总结“十三五”以来，我市《中华人民共和国科学技术普及法》《山西省实施〈中华人民共和国科学技术普及法〉办法》的落实情况。严格执行国家法律法规，自觉接受市人大及其以来，常委会的监督，及时报告工作情况；严格执行市人大及其常委会的决议和决定，认真办好人大代表提出的议案和意见建议，积极配合市人大常委会和代表的视察调研。 | 认真完成市人大和政协交办的各项工作，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。 | 是 |  |
|  | 3.把握全面从严治党要求，驰而不息纠治“四风”，强化重点领域关键岗位监管，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。 | 长期推进 | 积极组织宣传国庆节前廉政教育，传达上级廉洁过节通知以及疫情防控中失职失责典型案件通报。 | 结合全面建设清廉运城行动，持续常态化开展警示教育活动，推动纪律内化于心、外化于行；有序推进清廉机关创建工作。 | 是 |  |
|  | 4.严控一般性支出，确保每一笔钱都用在刀刃上。 | 长期推进 | 完成项目绩效申报，2021年预算公开、2020年决算公开情况自查，保障人员经费到位 | 计划完成编制2023年部门预算 | 是 |  |
| 市科技局 | 139.落实好揭榜挂帅制，优化项目管理机制，实行结题验收备案制，为科研人员松绑减负赋权。 | 2022年12月底前 | 一是面向全市征集“揭榜挂帅”项目需求，重点对外加剂、水泵和风机三个产业领域的企业进行调研，对产业领域的８个关键技术需求多次组织专家研讨，梳理出制约行业发展的“卡脖子”技术难题。二是在“山西科技计划管理信息平台”系统对运城护理职业学院申报的山西省科技战略研究项目进行审核；对中车永济电机有限公司申报的山西省科技创新人才团队（重点团队）项目进行审核，对运城中心医院申报的4项第二批省级基础研究计划项目（面上项目）进行审核，并向省厅提交纸质材料。 | 计划对承担2021年各类市级科技计划项目执行情况和专项经费使用情况进行现场检查。 | 是 |  |
|  | 140.加强镁合金薄板加工、电机绝缘系统等10项关键技术攻关，解锁更多原创性科技成果。 | 2024年12月底前 | 积极落实“揭榜挂帅”重大科技项目，“低密度高强韧镁合金薄板加工关键技术”、“光储直柔分布式光伏高效消纳关键技术研究”等8个“揭榜挂帅”项目正在顺利进行中。 | 持续跟进各个项目进展，督促项目有序进行。 | 是 |  |
|  | 141.发挥运城科技大市场公共服务作用，技术合同年交易额超过40亿元。 | 2022年12月底前 | 截至目前，2022年累计收集统计技术合同156份，合同金额21.68亿元。 | 赴企业实地调研，收集企业技术合同，预计登记合同金额4亿元。 | 是 |  |
|  | 142.建好运城碳中和产业研究院。 | 2022年12月底前 | 与物化院协商确定：经费方面，由物化院自行筹集；人员方面，物化院拟配置各类专家及工作人员60余名（其中博士5名，硕士29名），学科带头人3-5名，市政府不需要设立编制；设备方面，物化院拟配备各类国内外先进设备80台套，总价值2000余万元，满足碳中和领域的科研需求；办公场地在清控创新基地（盐湖高新区）主楼二楼。物化院相关人员与施工设计人员已经进行实地测量；10月10日与清华大学碳中和研究院进行了线上工作对接，就碳中和领域合作进行了协商。 | 一是与清华大学碳中和研究院进行第二次工作对接；二是与运城市能源局、发展和改革委员会等部门进行需求调研；三是与山西大学美术学院对接，确认研究院装修方案。 | 是 |  |
|  | 143.新建9家重点实验室、新型研发机构等省级创新平台。 | 2022年12月底前 | 已向省科技厅推荐了省级技术创新中心和众创空间各11家，省级重点实验室、中试基地和科技企业孵化器各4家，省级新型研发机构3家、产业技术创新战略联盟2家。根据省科技厅通知，已积极指导众创空间和科技企业孵化器申报单位做好网上答辩的相关准备工作。 | 根据省科技厅进一步通知，积极指导企业做好各类申报省级创新平台的现场答辩。 | 是 |  |
|  | 144.实施高新技术企业倍增计划，力争全年新增20家、总数达到220家。 | 2022年12月底前 | 今年分四批共推荐申报102家，第一批３家正在备案公示中，第二批59家已完成专家评审，第三批30家正在进行专家评审，第四批10家已完成推荐上报，2022年高新技术企业总数将超过220家。 | 根据省科技厅安排，配合完成高新技术企业的实地抽查等后续工作。 | 是 |  |
|  | 145.全社会研发经费投入强度达到1.41%。 | 2022年12月底前 | 目前，2022年市级科技计划项目已申报211项，正在持续组织企业积极申报，引导加大研发投入。 | 持续推进市级科技计划项目申报工作，申报工作结束后将按程序组织项目立项。 | 是 |  |