2022年度《政府工作报告》落实情况台账（2022.07）

| 牵头 单位 | 工作任务 | 时限要求 | 进展情况 | 下个月工作计划 | 是否达到序时进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市直政府系统各单位 | 1.深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平。 | 长期推进 | 我局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，7月份在主题党日活动上，学习中央、省、市文件、会议精神、讲话共10篇,开展警示教育1次。 | 通过全体人员大会、主题党日等活动，结合上级要求，及时跟进学习中央、省、市相关会议和文件精神，持续在学懂弄通上下功夫，将党的创新理论入脑入心。 | 是 |  |
|  | 2.认真执行市人大及其常委会的决议决定，贯彻执行地方性法规，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。 | 长期推进 | 认真吸纳市政协关于“关于提升创新平台能级 加快科技成果转化”的建议，通过建设高水平创新研发平台、扩大市级创新平台覆盖面、推进省级科技企业孵化器、众创空间等双创平台建设等措施，实施创新平台升级行动，打造创新发展新亮点。 | 认真完成市人大和政协交办的各项工作，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督。 | 是 |  |
|  | 3.把握全面从严治党要求，驰而不息纠治“四风”，强化重点领域关键岗位监管，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。 | 长期推进 | 权利、责任、廉政风险清单更新完成；报送清廉机关创建以来的工作报告；开展上半年行政权力廉政风险自查。 | 结合全面建设清廉运城行动，持续常态化开展警示教育活动，推动纪律内化于心、外化于行；有序推进清廉机关创建工作；开展上半年党风廉政建设“一岗双责”汇报。 | 是 |  |
|  | 4.严控一般性支出，确保每一笔钱都用在刀刃上。 | 长期推进 | 内部控制制度（试行）基本完成。 | 完成项目（整体部门）支出绩效监控，同时例行保障人员经费到位。 | 是 |  |
| 市科技局 | 139.落实好揭榜挂帅制，优化项目管理机制，实行结题验收备案制，为科研人员松绑减负赋权。 | 2022年12月底前 | 一是为深化科技项目管理改革，加快推进科技成果转化，围绕混凝土外加剂、风机、水泵等重点特色产业集群，征集了14项“揭榜挂帅”项目技术需求；7月25日，邀请陕科大、太原理工等混凝土外加剂行业专家，对项目需求的先进性、可行性和必要性进行审查论证，初步凝练出混凝土外加剂产业关键共性技术需求；二是验收2020年科技计划项目19项。 | 一是根据行业专家审查论证的意见，项目需求单位对技术需求进行再次凝练，拟凝练出影响力大、带动性强的重大关键共性技术需求；二是验收2020年科技计划项目（科技型企业和软科学类）。 | 是 |  |
|  | 140.加强镁合金薄板加工、电机绝缘系统等10项关键技术攻关，解锁更多原创性科技成果。 | 2024年12月底前 | 2021年实施的镁合金薄板加工等8项“揭榜挂帅”项目资金拨付到各县财政局，部分县资金已落实到依托单位。 | 持续跟踪各个项目进展，督促项目按照任务书有序进行。 | 是 |  |
|  | 141.发挥运城科技大市场公共服务作用，技术合同年交易额超过40亿元。 | 2022年12月底前 | 截至目前，2022年累计收集统计技术合同146份，合同金额17.39亿元。 | 赴企业实地调研，收集企业技术合同，预计登记合同金额3.6亿元。 | 是 |  |
|  | 142.建好运城碳中和产业研究院。 | 2022年12月底前 | 7月份，经与山西省地球物理化学勘查院协调，完善了《运城碳中和产业研究院建设方案》，正在等待市政府常务会研究。 | 待《方案》通过后，积极投入运城碳中和产业研究院建设。 | 是 |  |
|  | 143.新建9家重点实验室、新型研发机构等省级创新平台。 | 2022年12月底前 | 通过摸底调研、政策宣传、现场指导、资料审核等程序，已向省科技厅推荐省级技术创新中心和众创空间各11家，省级重点实验室、中试基地和科技企业孵化器各4家，省级新型研发机构3家、产业技术创新战略联盟2家。 | 根据省科技厅进一步安排，积极指导企业做好各类申报省级创新平台的现场答辩。 | 是 |  |
|  | 144.实施高新技术企业倍增计划，力争全年新增20家、总数达到220家。 | 2022年12月底前 | 根据山西省高新技术企业认定管理办公室工作安排，组织开展2022年度第三批高新技术企业申报工作，截至目前，第一批、第二批共上报推荐62家。 | 持续开展2022年度第三批高新技术企业申报工作，对已提交的申报材料进行初步审查，并进行现场实地核查，指导企业完善申报材料，进行推荐上报；同事积极组织开展第四批申报工作。 | 是 |  |
|  | 145.全社会研发经费投入强度达到1.41%。 | 2022年12月底前 | 目前，2022年市级科技计划项目已申报115项，正在持续组织企业积极申报，引导加大研发投入。 | 持续推进市级科技计划项目申报工作，申报工作结束后将按程序组织项目立项。 | 是 |  |